## Sheet1
上线实施问题收集反馈 |  | 反馈意见（基于现有产品版本）
生产通知单 | 现场实际情况工艺部门不负责包装，工艺单中的包装工序需在生产通知单能添加。现情况为包装必须由工艺单带至生产通知单。 | 可以将权限放大，允许工艺单和生产通知单同时具有权限的人进行修订
| 需在字典中增加一个包装方式：编织袋、纸箱。在生产通知单增加包装的时候使用。包装工序字段为产品编码、产品名称，包装方式，封口绳颜色。 | 可以请吕工进行开发微调
| 生产通知单中工艺部分由工艺部门来完成。但是在通知单中筒圈颜色、计划机台、包装工序由生产车间来完成。现全由工艺员来完成。这块和张总讨论了下，先直接给车间主任开通页面权限。后期是否在生产通知单中设置权限？ | 可以将权限放大，允许工艺单和生产通知单同时具有权限的人进行修订
权限设计上目前无法做到在同一单据中两种限制条件
品种开台 | 品种开台现在分为了工艺信息中的按生产通知单开台和品种开台中开台。但是在品种开台中未和生产通知挂钩。
品种开台如果通过生产通知单方式开台，会将生产通知单中的信息直接带入到品种开台界面
如果直接在品种开台中选择开台，是指常规生产品种，不需要对接生产通知单信息
安吉生产上可以直接选择在品种开台界面操作也可以
报表 | 可否在APP前端添加考勤报表加 | 请陈哲提供报表格式，我安排APP开发人员实现
系统构架 | 现在我们的系统不能在系统中打开多个页面，每次操作时想打开其他页面现页面多会关闭。如果在打开多个浏览器的情况下会出现多次保存。可否修改为可打开多个页面。 | 这个问题属于系统架构，目前老版本上不做架构升级了，后续新产品架构上已经考虑到了。